[image: image1.jpg]



	Администрация Павловского муниципального округа
Нижегородской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е



	                        24.07.2023   
	                                            № 1257

	


Об утверждении плана мероприятий по разработке прогноза
социально-экономического развития  Павловского муниципального округа Нижегородской области на среднесрочный период (на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов),  бюджета Павловского муниципального округа Нижегородской области на 2024 год 
и на плановый период 2025 и 2026 годов
         В соответствии со статьей  4  Закона Нижегородской области от 3 марта 2015 года № 24-З «О стратегическом планировании в Нижегородской области», постановлением администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области от 11 марта 2021 года №224 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Павловского муниципального округа Нижегородской области на среднесрочный период» и в целях разработки прогноза социально-экономического развития Павловского муниципального округа Нижегородской области на среднесрочный период (на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов),  бюджета  Павловского муниципального округа Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития Павловского муниципального округа Нижегородской области на среднесрочный период (на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов), бюджета Павловского муниципального округа Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (далее - план мероприятий).

2. Субъектам бюджетного планирования бюджета Павловского муниципального округа Нижегородской области обеспечить разработку и представление материалов и документов в соответствии с утвержденным планом мероприятий.

         3. В целях оперативного реагирования на изменения федерального и областного бюджетного законодательства и оптимизации процесса работы по формированию бюджета  Павловского муниципального округа Нижегородской области разрешить Финансовому управлению администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области корректировать сроки представления документов (материалов), предусмотренные планом мероприятий, и доводить их до ответственных исполнителей.

         4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации – начальника Финансового управления администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области Чиненкову А.В.

         5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2023 года.

Глава местного самоуправления                                                      А.О.Кириллов 

                                                                                                                               Утвержден

распоряжением администрации

Павловского муниципального округа

Нижегородской области                                                                                                                                                                                                                            от 24.07.2023    № 1257
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по разработке прогноза социально-экономического развития Павловского муниципального округа Нижегородской области на среднесрочный период (на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов), бюджета Павловского муниципального округа Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
	№ п/п
	Наименование документа (материала)
	Ответственный исполнитель
	Срок

предоставления
	Куда предоставляется

	 1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Сведения по сети, штатам и контингентам социальной инфраструктуры в разрезе типов учреждений
	Субъекты бюджетного планирования


	До 1 июня 2023 г.
	Финансовое управление администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области (далее – Финансовое управление)

	2.
	Прогнозная оценка доходов от использования муниципальной собственности и продажи муниципального имущества Павловского муниципального округа в разрезе доходных источников на 2024 год и на период до 2026 года
	Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Павловского муниципального округа Нижегородской области (далее - КУМИ и ЗР)
	До 19 июня 2023 г.
	Финансовое управление 

	3.
	Прогнозы социально-экономического развития территорий на среднесрочный период (на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов) по формам и показателям, подготовленным министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области
	Администрация Павловского муниципального округа Нижегородской области (Управление по экономическому развитию) (далее - Управление по экономическому развитию)
	До 22 июня 2023 г.
	Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области

	4.
	Фактические данные за 2022 год, ожидаемая оценка за 2023 год и прогноз основных социально-экономических показателей на 2024 - 2026 годы по Павловскому муниципального округу по итогам согласования с Министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области:

- объем отгруженной продукции собственного производства, выполнения работ, услуг собственными силами (по крупным и средним организациям);

- фонд оплаты труда;

- среднегодовая численность работников, формирующих фонд оплаты труда;

- прибыль прибыльных организаций (по крупным и средним организациям).
	Управление по экономическому развитию
	До 21 июля 2023 г.
	Финансовое управление

	5.
	Лимиты потребления электрической и тепловой энергии, средняя стоимость потребляемой  тепловой  энергии для  муниципальных учреждений Павловского муниципального округа в разрезе отраслей, органов муниципальной власти Павловского муниципального округа на 2024 год, представленные в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
	Администрация Павловского муниципального округа Нижегородской области (Управление ЖКХ и инфраструктуры

Павловского муниципального округа Нижегородской области)
	До 1 августа 2023 г.


	Финансовое управление

	6.
	Прогнозная оценка администрируемых доходов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов с указанием основных параметров расчета
	Главные администраторы доходов


	До  3 августа 2023 г.
	Финансовое управление

	7.
	Проведение сверки исходных данных, используемых для формирования «модельных бюджетов» муниципальных образований Нижегородской области на  2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов 
	Администрация Павловского муниципального округа Нижегородской области (далее -  Администрация Павловского муниципального округа)
	До 21 августа 2023 г.
	Министерство финансов Нижегородской области

	8.
	Проведение сверки исходных данных, используемых для формирования межбюджетных отношений в Нижегородской области на  2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов с Министерством финансов Нижегородской области
	Администрация Павловского муниципального округа
	До 14 сентября 2023 г.
	Министерство финансов Нижегородской области

	9.
	Согласование проектов  муниципальных  программ Павловского муниципального округа Нижегородской области
	Муниципальные заказчики – координаторы муниципальных  программ
	До 15 сентября 2023 г.
	Финансовое управление, Управление по экономическому развитию

	10.
	Перечень утвержденных муниципальных программ Павловского муниципального округа Нижегородской области и проектов муниципальных программ Павловского муниципального округа Нижегородской области
	Управление по экономическому развитию
	До 20 сентября 2023 г.
	Финансовое управление

	11.
	Проект постановления Администрации Павловского муниципального округа  Нижегородской области «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики в Павловском муниципальном округе на  2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
	Финансовое управление
	До 20 сентября 2023 г.
	Администрация Павловского муниципального округа

	12.
	Постановление администрации Павловского муниципального округа «О прогнозе социально-экономического развития Павловского муниципального округа  на  2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
	Управление по экономическому развитию
	До 1 октября 2023 г.
	Администрация Павловского муниципального округа

	13.
	Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета Павловского  муниципального округа Нижегородской области  на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
	Финансовое управление
	До 15 октября  2023 г.
	Субъекты бюджетного планирования

	14.
	Методические рекомендации по  формированию реестров расходных обязательств на  2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
	Финансовое управление
	До 15 октября 2023 г.
	Субъекты бюджетного планирования

	15.
	Согласование дополнительных нормативов отчислений  от НДФЛ на  2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов с Министерством финансов Нижегородской области
	Финансовое управление


	До 19 октября 2023 г.
	Министерство финансов Нижегородской области

	16.
	Прогнозные предельные объемы ассигнований на  2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов  в разрезе субъектов бюджетного планирования
	Финансовое управление
	До 25 октября 2023 г.
	Субъекты бюджетного планирования

	17.
	Сводные проекты муниципальных заданий и проектов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на  2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
	Субъекты бюджетного планирования
	До 1 ноября 2023 г.
	Финансовое управление

	18.
	Обобщенные результаты проведенной оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг
	Субъекты бюджетного планирования
	До 1 ноября 2023 г.
	Финансовое управление

	19.
	Проект прогнозного плана приватизации муниципального имущества Павловского муниципального округа Нижегородской области  на 2024 год 
	КУМИ и ЗР


	До 1 ноября 2023 г.
	Администрация Павловского муниципального округа

	20.
	Актуализация программы социально-экономического развития Павловского муниципального  округа Нижегородской области
	Субъекты бюджетного планирования, предприятия, организации
	До 1 ноября 2023 г.
	Финансовое управление

	21.
	Предварительные (плановые) реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования бюджета Павловского муниципального округа Нижегородской области на  2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
	Субъекты бюджетного планирования
	До 4 ноября  2023 г.
	Финансовое управление

	22.
	Бюджетные заявки и обоснования бюджетных ассигнований на  2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, ведомственная структура расходов
	Субъекты бюджетного планирования
	До 4 ноября  2023 г.
	Финансовое управление

	23.
	Паспорта муниципальных программ Павловского муниципального округа Нижегородской области на 2024-2026 г.
	Субъекты бюджетного планирования
	До 8 ноября 2023 г.
	Финансовое управление

	24.
	Сводный предварительный (плановый)  реестр расходных обязательств Павловского муниципального округа Нижегородской области  на  2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
	Финансовое управление
	До 10 ноября 2023 г.
	Администрация Павловского муниципального округа

	25.
	Проект Решения Совета депутатов Павловского муниципального округа  Нижегородской области «О бюджете Павловского муниципального  округа Нижегородской области  на  2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
	Финансовое управление
	До 10 ноября 2023 г.
	Администрация Павловского муниципального округа

	26.
	Проект Решения Совета депутатов  Павловского муниципального округа Нижегородской области  «О бюджете  Павловского муниципального округа Нижегородской области на 2024
 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
	Администрация Павловского муниципального округа
	До 15 ноября 2023 г.
	Совет депутатов Павловского муниципального округа

	27.
	Основные направления  бюджетной и налоговой политики в Павловском муниципальном округе Нижегородской области  на  2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
	Администрация Павловского муниципального округа
	До 15 ноября 2023 г.
	Совет депутатов Павловского муниципального округа

	28.
	Сводный предварительный (плановый)  реестр расходных обязательств Павловского муниципального округа Нижегородской области  на  2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
	Администрация Павловского муниципального округа
	До 15 ноября 2023 г.
	Совет депутатов Павловского муниципального округа

	29.
	Прогноз социально-экономического развития Павловского муниципального округа Нижегородской области  на  среднесрочный период (на 2024 год и на период до 2026 годов)
	Администрация Павловского муниципального округа
	До 15 ноября 2023 г.
	Совет депутатов Павловского муниципального округа



